## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-18 | 2022-08-19
Design | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-19 | 2022-08-21
Coding | 2022-08-22 | 2022-09-05 | 2022-08-22 | 2022-09-06
UT Plan | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2022-08-02
UT | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-08-29 | 2022-09-09
IT Plan | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-05 | 2022-09-08
IT | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 2022-09-06 | 2022-09-09
Sprint Demo | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14